Bilaga 6 till Kretsloppsplaner för   
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 2021 – 2025

Så har förslagen till nya Kretsloppsplaner tagits fram

*Remissversion*

Innehållsförteckning

[Allmänt om upplägg och organisation för arbetet 3](#_Toc54589859)

[Samordning med flera kommuner 3](#_Toc54589860)

[Styrgrupper med tjänstepersoner 4](#_Toc54589861)

[Politisk referensgrupp 5](#_Toc54589862)

[Projektledning 5](#_Toc54589863)

[Arbetsgrupper med tjänstepersoner 6](#_Toc54589864)

[Intern förankringsrunda hösten 2020 6](#_Toc54589865)

[Remiss 6](#_Toc54589866)

[Utställning för allmänhetens granskning 6](#_Toc54589867)

[Kommunspecifika och samordnade dokument 6](#_Toc54589868)

[Gävle kommun 7](#_Toc54589869)

[Hofors kommun 8](#_Toc54589875)

[Ockelbo kommun 9](#_Toc54589881)

[Sandvikens kommun 10](#_Toc54589887)

[Älvkarleby kommun 11](#_Toc54589893)

# Allmänt om upplägg och organisation för arbetet

Arbetet att ta fram förslag till nya Kretsloppsplaner för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner har pågått under 2019-2020.

Upplägget har sett lite olika ut i kommunerna när det gäller beslut, organisation och tidplan.

För projektledningen av arbetet har Gästrike återvinnare ansvarat, med konsultstöd från Tyréns, Visionskontoret och Rangola verksamhetsutveckling.

## Samordning med flera kommuner

### Samverkan mellan kommunerna i Gävleborg och Älvkarleby

Under 2019 samordnades arbetet mellan samtliga kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun i Uppsala län. Bland annat ordnades gemensamma seminarier för hela länet och en gemensam webbplats [www.kretsloppsplangavleborg.se](http://www.kretsloppsplangavleborg.se) skapades.

Den regionala samordningen bör fortsätta under genomförandet av kretsloppsplanerna och formerna för detta behöver skapas.

### Samordning mellan Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner

I de fem kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby har arbetet skett i nära samarbete. Dessa kommuner har gemensamt bildat kommunalförbundet Gästrike återvinnare i vars uppdrag det ingår att ta fram förslag till både Kretsloppsplaner och lokala föreskrifter för medlemskommunerna. Kretsloppsplanens innehåll och mål berör i stort sett hela kommunkoncernen (se kapitel 8 i förslaget) och arbetet har därför skett med bred representation från kommunala verksamheter i arbetsgrupper och styrgrupper.

### Ansvarsfördelning mellan kommunerna och Gästrike återvinnare

Inom kommunernas ansvar ligger framförallt följande berörda verksamheter

* Kommunledning
* Fysisk planering och bygglov
* Miljötillsyn
* Hållbarhet
* Upphandling och inköp
* Bostadsbolag, fastighetsbolag
* Tekniska
* Kultur och fritid
* Utbildning
* Vård och omsorg
* Kost
* Näringslivsavdelning
* Arbetsmarknadsenhet
* VA-huvudman
* Energi
* Hamn

Inom Gästrike återvinnares ansvar ligger framförallt följande berörda verksamheter:

* Insamling av avfall
* Behandling av avfall (eller upphandling av behandling)
* Miljöpedagogik
* Kommunikation
* Avfallsplanering (ansvara för arbetet att ta fram förslag till Kretsloppsplan/Avfallsplan)

## Styrgrupper med tjänstepersoner

I arbetet finns en styrgrupp för Gävle och en gemensam styrgrupp för Hofors, Ockelbo och Sandviken. Det finns ingen styrgrupp för Älvkarleby.

### Styrgrupp Gävle

I styrgruppen för Gävle ingår:

Lars Wedlin Styrning och stöd (chef Övergripande planering)

Ulrica Olsson Livsmiljö Gävle (chef Fysisk planering)

Magnus Sandberg Gavlefastigheter (chef Verksamhetsstöd & bolagsledning)

Niclas Lind Gavlegårdarna (förvaltningschef)

Sara Larsson Gästrike Vatten (kommunsamordnare)

Anna-Karin Karlsson Gästrike återvinnare (förbundsdirektör)

### Styrgrupp Hofors, Ockelbo och Sandviken

I styrgruppen för Hofors, Ockelbo och Sandviken ingår:

Pär Jerfström Sandviken (kommundirektör)

Jonatan Alamo Block Hofors (kommunchef)

Ann-Katrin Sundelius Ockelbo (tf kommunchef)

Stefan Lundqvist Sandvikenhus (VD)

Christian Rickardsson Hoforshus (VD)

Pamela Warren Ockelbogårdar (VD)

Yvonne Mickels Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (samhällsbyggnadschef)

Anna-Karin Karlsson Gästrike återvinnare (förbundsdirektör)

## Politisk referensgrupp

Den politiska referensgruppens syfte och uppdrag är att:

* Skapa förutsättningar för politisk förankring​
* Vara ambassadörer​ för arbetet i hemkommunen
* Kommunicera med arbetsgrupper​ i hemkommunen vid behov
* Underlätta och hitta synergier​ i arbetet
* Ge vägledning​ i arbetet
* Förmedla erfarenheter och ambitioner till projektet

Den politiska referensgruppen består av kommunernas ledamöter i Gästrike återvinnares styrelse (ordinarie och ersättare) samt de ytterligare politiska representanter som kommunerna har önskat medverka i den politiska referensgruppen. I den politiska referensgruppen ingår:

Therese Metz Gävle (ordförande Gästrike återvinnares styrelse)

Erika Mölck Gävle (Gästrike återvinnares styrelse)

Daniel Olsson Gävle (ordförande Samhällsbyggnadsnämnden)

Mona Davik Sandviken (vice ordförande Gästrike återvinnares styrelse)

Per-Ola Grönberg Sandviken (Gästrike återvinnares styrelse)

Carina Westerberg Sandviken (ordförande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd)

Kenneth Axling Hofors (Gästrike återvinnares styrelse)

Diana Blomgren Hofors (Gästrike återvinnares styrelse)

Per Berglund Hofors (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd)

Ziita Eriksson Hofors (Kommunstyrelsen)

Mats Åstrand Ockelbo (Gästrike återvinnares styrelse)

Birger Larsson Ockelbo (Gästrike återvinnares styrelse)

Kerstin Hellberg Ockelbo (Kommunstyrelsen)  
Joel Strömner Ockelbo (Kommunstyrelsen)

Tommy Jakobsson Älvkarleby (Gästrike återvinnares styrelse)

Paul Wisén Älvkarleby (Gästrike återvinnares styrelse)  
Magnus Grönberg Älvkarleby ((ordförande Samhällsbyggnadsnämnden)

## Projektledning

För projektledningen ansvarar Gästrike återvinnare. Projektledare i Gävle har varit AnnaCarin Söderhielm (Gästrike återvinnare). Projektledare i Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby har varit Anna Sjöström (Tyréns, konsultuppdrag). Projektledare för den länsövergripande samordningen har varit Pär Johansson (Rangola verksamhetsutveckling, konsultuppdrag).

## Arbetsgrupper med tjänstepersoner

Arbetet har bedrivits i ett antal arbetsgrupper. Vissa har varit gemensamma för flera kommuner och andra har varit kommunspecifika. Grupperna har arbetat med olika frekvens. Under våren 2020 påverkades förutsättningarna för möten och gruppernas arbete av Covid -19.

### Gemensamma arbetsgrupper i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

* Fysisk planering
* Bostads- och fastighetsbolag
* Omvårdnad

### Gemensamma arbetsgrupper i Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

* Förebygga matsvinn

### Gemensamma arbetsgrupper i Hofors, Ockelbo, Sandviken

* Förebygga nedskräpning

### Arbetsgrupper i Gävle

* Förebygga nedskräpning

### Arbetsgrupper i Älvkarleby

I Älvkarleby har det inte funnits någon arbetsgrupp, men avstämning har skett med tjänstepersoner.

### Avstämningar

Förutom arbetet i arbetsgrupperna, så har avstämning också skett med tjänstepersoner inom Utbildning, Inköp, Näringsliv, Arbetsmarknad, Kost och Tillsyn.

## Intern förankringsrunda hösten 2020

Förslaget till nya Kretsloppsplaner lämnades ut på en intern förankringsrunda till tjänstepersoner i kommunerna från 18/8 till 18/9 2020. Syftet med detta var att fånga sådant som missats och identifiera behov av förtydliganden.

## Remiss

Förslagen till nya Kretsloppsplaner lämnades ut remiss fram till 31 mars 2021. Remissen går till de fem kommunkoncernerna och till externa aktörer som myndigheter, fastighetsägare, intresseorganisationer och näringsliv.

## Utställning för allmänhetens granskning

Förslagen till nya Kretsloppsplaner kommer att ställas ut för allmänhetens granskning, som senast under februari-mars 2021.

## Kommunspecifika och samordnade dokument

Förslagen till nya Kretsloppslaner är kommunspecifika. Innehållet är till allra största delen gemensamt för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.

# Gävle kommun

## Beslut

Beslut om att ta fram ny Kretsloppsplan för Gävle kommun fattades i Samhällsbyggnadsutskottet 2018-12-18.

## Styrgrupp

Styrgrupp finns. Se under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Politisk referensgrupp

Representanter för Gävle i den politiska referensgruppen är

Therese Metz Gävle (ordförande Gästrike återvinnares styrelse)

Erika Mölck Gävle (Gästrike återvinnares styrelse)

Daniel Olsson Gävle (ordförande Samhällsbyggnadsnämnden)

## Arbetsgrupper

Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Samordning med andra planer och program

Samordning har skett med Miljöstrategiskt program för Gävle kommun.

# Hofors kommun

## Beslut

Inget beslut har fattats i Kommunstyrelsen om att ta fram ny Kretsloppsplan, men kommunikation har skett via Hofors representation i Gästrike återvinnare.

## Styrgrupp

Styrgrupp finns. Se under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Politisk referensgrupp

Representanter för Hofors i den politiska referensgruppen är

Kenneth Axling Hofors (Gästrike återvinnares styrelse)

Diana Blomgren Hofors (Gästrike återvinnares styrelse)

Per Berglund Hofors (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd)

Ziita Eriksson Hofors (Kommunstyrelsen)

## Arbetsgrupper

Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Samordning med andra planer och program

Ingen aktiv samordning har skett med andra planer och program.

# Ockelbo kommun

## Beslut

Inget beslut har fattats i Kommunstyrelsen om att ta fram ny Kretsloppsplan, men kommunikation har skett via Ockelbos representation i Gästrike återvinnare.

## Styrgrupp

Styrgrupp finns. Se under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Politisk referensgrupp

Representanter för Ockelbo i den politiska referensgruppen är

Mats Åstrand Ockelbo (Gästrike återvinnares styrelse)

Birger Larsson Ockelbo (Gästrike återvinnares styrelse)

Kerstin Hellberg Ockelbo (Kommunstyrelsen)  
Joel Strömner Ockelbo (Kommunstyrelsen)

## Arbetsgrupper

Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Samordning med andra planer och program

Inledande diskussion har skett om samordning med arbetet att ta fram ett Miljöstrategiskt program för Ockelbo.

# Sandvikens kommun

## Beslut

Beslut om att ta fram ny Kretsloppsplan för Gävle kommun fattades i Kommunstyrelsen   
2019-09-03.

## Styrgrupp

Styrgrupp finns. Se under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Politisk referensgrupp

Representanter för Gävle i den politiska referensgruppen är

Mona Davik Sandviken (vice ordförande Gästrike återvinnares styrelse)

Per-Ola Grönberg Sandviken (Gästrike återvinnares styrelse)

Carina Westerberg Sandviken (ordförande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd)

## Arbetsgrupper

Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Samordning med andra planer och program

Ingen aktiv samordning har skett med andra planer och program.

# Älvkarleby kommun

## Beslut

Inget beslut har fattats i Kommunstyrelsen om att ta fram ny Kretsloppsplan, men kommunikation har skett via Älvkarlebys representation i Gästrike återvinnare.

## Styrgrupp

Styrgrupp saknas.

## Politisk referensgrupp

Representanter för Hofors i den politiska referensgruppen är

Tommy Jakobsson Älvkarleby (Gästrike återvinnares styrelse)

Paul Wisén Älvkarleby (Gästrike återvinnares styrelse)  
Magnus Grönberg Älvkarleby ((ordförande Samhällsbyggnadsnämnden)

## Arbetsgrupper

Arbetsgrupper beskrivs under ”Allmänt om organisation och upplägg för arbetet”

## Samordning med andra planer och program

Ingen aktiv samordning har skett med andra planer och program.